## Tabelle1
Wochen Nr | Ziel |  | Alle | Marco | Florian | Claudio | Kein M126
16 | Planung fertig machen | Woche | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
17 | Kein M126 | Aufgabe
18 | Ionic Framework testen, GitHUB + Atom installieren -> VM kopieren, RaspberryPI aufsetzen | Planung fertig machen | bar: 16
19 | Ferien | Ionic Framework testen | bar: 18
20 | Ferien | VM bereit stellen | bar: 18
21 | NodeJS: WebSocket API auf RaspberryPI implementieren | GitHUB auf VM | bar: 18
22 | NodeJS: WebSocket API auf RaspberryPI implementieren | Atom auf VM | bar: 18
über Node.js informieren | bar: 18
23 | Ionic App Design erstellen, HTML Aufbau erstellen | RaspberryPI bereitstellen
24 | Ionic App implementieren
25 | Testen der Applikation
26 | Präsentation